APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DAL MINISTERO DELLA SANITA'

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dal  Ministero della Sanità con nota n. 100/SCPS/4.16954  del

12 dicembre 1995;

CONSIDERATO  che  il suddetto programma di completamento  non

prevede  una diversa distribuzione delle risorse finanziarie,

originariamente  attribuite ai singoli  progetti,  e  che  il

Ministero  ha  esplicitamente dichiarato che il progetto  FIO

1983 n. 16, ancora in corso di realizzazione, sarà completato

entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne    la    gestione   alla   diretta   responsabilità

dell'Amministrazione  che  provvederà  ad  adottare  tutti  i

provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti,  ogni

ostacolo realizzativo;

RITENUTO  opportuno,   assicurare flessibilità  al  programma

presentato      attraverso     la      facoltà,      concessa

all'Amministrazione,   di   operare    eventuali    ulteriori

compensazioni  finanziarie  fra  progetti  entro  un   limite

massimo   del  20%,  rimanendo  esclusa  la  possibilità   di

richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dal  Ministero

della Sanità richiamato in premessa.

2   I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purchè

inclusi   nel   programma,   dovranno   essere   portati   a

compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla  data

di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della  presente

deliberazione.

A  tal fine il Ministero del Bilancio e della Programmazione

Economica  trasferirà,  su  richiesta  del  Ministero  della

Sanità   le   tranches   di  finanziamento   necessarie   ad

assicurare la regolare attuazione del programma.

3   Il  Ministero  della  Sanità  curerà,  sotto  la  propria

responsabilità,   tutti   gli  adempimenti   -   tecnici   e

procedurali - necessari per assicurare la realizzazione  dei

progetti  inseriti  nel  programma adottando  i  conseguenti

provvedimenti  atti a consentirne la regolare attuazione  ed

a    superare,   nei  tempi  prestabiliti,   ogni   ostacolo

realizzativo.

Sono  autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite

del   20%,   le  ulteriori  compensazioni  finanziarie   tra

progetti  che  si  dovessero  rendere  necessarie,   dandone

immediata comunicazione al Nucleo Ispettivo per la  Verifica

dell'Attuazione dei Programmi degli Investimenti Pubblici

4.   Lo  stesso  Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente  al

CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_