CONVENZIONE N. 102\90 – Realizzazione della strada di accesso N-O della città di Agrigento

Regione: Sicilia                Provincia: Agrigento

Perizia di variante e proroga della convenzione.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 102/90 stipulata,  in data 17 gennaio 1991, fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di Agrigento, regolante il finanziamento di L. 9.875 milioni  per la realizzazione del 3° stralcio dell’arteria che dalla SS 189 raggiunge il Piazzale Rosselli, comprendente n. 2 viadotti - lato monte e valle - con innesto alle opere realizzate con i primi due stralci;

VISTA la nota n. 499 del 26 luglio 1996 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto l’approvazione, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge 104/95, delle varianti apportate nel corso della esecuzione dell’opera e riguardanti essenzialmente:

l’aggiornamento dei prezzi del progetto, prima della gara di appalto, con conseguente eliminazione di alcune opere complementari;

il rafforzamento delle fondazioni e l’impiego di maggiori quantitativi di acciaio, sulla base dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche, con un aumento dei costi cui si è fatto fronte riducendo lo sviluppo del previsto ramo ‘B’ del viadotto;

l’assestamento di alcune categorie di lavori comportanti maggiori oneri per movimenti di materie  e per strutture in elevazione e conseguente riduzione di altre opere complementari (giunti di dilatazione, ringhiere, etc.);

il monitoraggio geotecnico con l’installazione di inclinometri e di piezometri;

l’installazione di semafori ed opere connesse a seguito di modifiche del piano di circolazione cittadino.

CONSIDERATO che per effetto di tali varianti, fermo restando l’importo di convenzione, l’opera oggetto della convenzione medesima, viene realizzata in parte in quanto viene completato il solo ramo ‘A’ del viadotto e parzialmente realizzato il ramo ‘B’;

CONSIDERATO altresì che al completamento dell’opera si provvederà con il finanziamento accordato con delibera del CIPE del 17 maggio 1996 assieme alle restanti opere previste nel progetto generale;

VISTA la nota n. 37128 del 6 ottobre 1997 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto una proroga di mesi 6 dei termini di convenzione, decorrenti dall’approvazione della perizia;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo con relazione del 13 settembre 1996  rileva che non sussistono ostacoli realizzativi al completamento dell’opera in variante e ritiene opportuno sottoporre all’approvazione del CIPE la riduzione del progetto complessivo, prima evidenziata,  in modo da assicurare una nuova conformità tra opere realizzate ed opere finanziate;

VISTE le successive note n. 9/4322 del 23.12.97 e n. 9/330 del 3.2.98 con le quali il Nucleo Ispettivo rettifica il nuovo quadro economico della convenzione riportato nella sopra citata relazione del 13 settembre 1996, ritiene conforme alle normative vigenti l’utilizzo delle economie IVA per far fronte ai maggiori oneri e rileva che le spese per “competenze geologiche e geotecniche” vengono assimilate alle “spese generali” non essendo comparabili con quelle previste nella convenzione originaria;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 4 luglio 1997 integrata in data 20.11.97, esprime parere favorevole sia all’approvazione delle varianti proposte in quanto presentano le condizioni d’indispensabilità per la fruibilità e la funzionalità delle opere, sia alla concessione della proroga dei termini di convenzione di mesi 6 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U. della presente delibera;

VISTA la successiva relazione del 4.2.98 con la quale il Nucleo di Valutazione rileva che le spese per “competenze geologiche” possono trovare giustificazione nella particolare natura dei terreni di imposta dell’opera  e che il maggiore importo per spese generali, al netto di quelle per competenze geologiche, è ammissibile restando contenuto entro l’aliquota massima del 12% stabilita dalle norme in materia;

RITENUTO che alla copertura dei maggiori  oneri per lavori si può far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie sull’IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;

RITENUTO altresì che le spese per “competenze geologiche e geotecniche”, anche se assimilate alle spese generali nel nuovo quadro economico della convenzione, debbono essere liquidate sulla base di quanto effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente attuatore;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 102\90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;

di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi 6 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.

Quadro economico                              ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Convenzione originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 6.812 | 6.452 | 7.625 |
| Imprevisti | 633 | 993 | 303 (1) |
| Lievitazione prezzi | 150 | 150 | == |
| Spese generali | 818 | 818 | 1.222 (2) |
| I.V.A. | 1.462 | 1.462 | 725 |
| TOTALE | 9.875 | 9.875 | 9.875 |

interessi per ritardato pagamento

di cui £289 milioni per competenze geologiche e geotecniche da liquidare sulla base delle spese effettivamente sostenuta e documentate

Roma, addì 26.2.1998

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi