CONVENZIONE n. 343/87 – Realizzazione di una discarica controllata in località ”Coldianu” in Agro di Ozieri

Regione: Sardegna         Provincia: Sassari

Perizia di variante e proroga della convenzione

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 343/87 stipulata in data 28 marzo 1988,  tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri regolante il finanziamento di L. 2.940 milioni  per la realizzazione di una discarica controllata per lo smaltimento rifiuti solidi a servizio del bacino di Ozieri;

VISTA la perizia di variante approvata in via definitiva con deliberazione n. 29 dell’8 giugno 1994 del Consiglio Direttivo del Consorzio che prevede, essenzialmente, modifiche quali-quantitative per assicurare la stabilità del sito ed adattare l’opera alle disposizioni in materia ambientale con esclusione dell’acquisto di mezzi meccanici e della realizzazione della relativa struttura di ricovero;

VISTA la nota n. 212 del 6 aprile 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95, e la successiva nota n. 230 del 15 aprile 1998 con la quale ha richiesto la concessione di una proroga del termine di scadenza della convenzione fino al 31 dicembre 1998;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli Investimenti Pubblici, con relazione del 23 maggio 1997, ha espresso parere favorevole alle varianti progettuali;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli Investimenti Pubblici, con relazione dell’ 8 luglio 1998, ha espresso parere favorevole all’approvazione delle varianti progettuali che non costituiscono ostacolo alla funzionalità e fruibilità della discarica, nonchè alla concessione della proroga richiesta;

RITENUTO che l’utilizzo delle economie IVA può essere autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 343/87 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga, delle economie IVA;

di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 31 dicembre 1998.

Quadro economico

( valori in milioni di lire )

Descrizione

Convenzione

| originaria | Aggiudicazione |
| --- | --- |

Variante

| in esame |
| --- |
| Lavori ed espropri | 1.962 | 1.606 | 2.134 |
| Imprevisti | 348 | 348 | = |
| Lievitazione prezzi | = | = | 418 |
| Spese generali | 235 | 235 | 235 |
| IVA | 395 | 395 | 153 |
| Ribassi d’asta | = | 356 | = |
| TOTALE | 2.940 | 2.940 | 2.940 |

Roma, addì 5.8.1998

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi