REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO

FIO '84 N. 67

I L  C I P E

VISTO l'art. 3 della legge  26 aprile  1982, n. 181,  che istituisce  il

"Fondo investimenti e occupazione";

VISTO  il  titolo  IV  della  legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante

"disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione";

VISTA la propria deliberazione del  29 marzo 1984 concernente  direttive

per il  finanziamento  di interventi  pubblici  di  rilevante  interesse

economico immediatamente eseguibili;

VISTE in  particolare  le  disposizioni  che  regolano  i  requisiti  di

ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli

interventi in un tempo massimo  prestabilito e l'immediata  eseguibilità

delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

VISTA la propria  delibera del  22 febbraio 1985  con la  quale è  stato

ammesso a  finanziamento  il  progetto  denominato  "Sviluppo  integrato

Turismo in Puglia - Gargano e Salento"  per l'importo di 38.186  milioni

di lire;

CONSIDERATO che il progetto in  questione prevedeva la realizzazione  di

due centri pilota per le attività  turistiche localizzati a Vieste ed  a

Otranto per un costo previsto rispettivamente in 19.186 milioni di  lire

e 19.000 milioni di lire;

CONSIDERATO che il finanziamento dei progetti prontamente  cantierabili,

oltre ad  obiettivi di  sviluppo  a medio  termine, era  finalizzato  al

raggiungimento di  immediati benefici  sui  livelli occupazionali  e  di

reddito;

CONSIDERATO che la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici atti  a

consentire   l'immediata   eseguibilità   delle   opere   era   elemento

determinante per la positiva valutazione dell'investimento pubblico;

VISTE le  risultanze delle  verifiche  effettuate dal  Nucleo  Ispettivo

degli Investimenti pubblici che ha constatato la realizzazione, da parte

della Regione Puglia,  titolare del  finanziamento, del solo  centro  di

Vieste ed il mancato avvio dei lavori relativi al Centro di Otranto;

RITENUTO opportuno  procedere alla  revoca  del  finanziamento  relativo

all'intervento non realizzato  di Otranto, rinviando  ad una  successiva

valutazione la possibilità di  destinare le somme  disponibili ad  altre

opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto

dalla vigente normativa in materia  di accelerazione degli  investimenti

pubblici e di sostegno all'occupazione.

D E L I B E R A

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è  revocato

per l'importo di 19.000 milioni  di lire assegnato per la  realizzazione

del Centro di Otranto.

Con successiva  deliberazione  si  provvederà  alla  destinazione  delle

risorse disponibili.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Prof. Luigi Spaventa)

Roma, addì 16 marzo 1994

_