APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 80/90 - STRADA DI COLLEGAMENTO  FOSSALTO - S.P. FOSSALTINA -  F.V.

TRIGNO - F.V. VERRINO, CON  ALLACCIO ALLA ZONA  DI INSEDIAMENTI  PRODUTTIVI

FRESILIA

IMPORTO FINANZIATO = L. 6.700.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE = COMUNE DI FOSSALTO

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 80/90,  stipulata in data 12/11/1991 fra  l'Agenzia

per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di  Fossalto,

regolante il finanziamento per  assicurare la realizzazione  dei lavori  di

collegamento Fossalto S.P.  Fossaltina -  F.V. Trigno  - F.V.  Verrino  con

allaccio zona insediamenti  produttivi Fresilia  e alla F.V.  Biferno  com.

Fossalto;

VISTA la  relazione tecnica  del  Comune  di Fossalto  prot.  n.  4235  del

14/10/95, con  la  quale  si  richiede l'approvazione  di  una  perizia  di

variante ai lavori  attinenti la  strada di  collegamento Fossalto  -  S.P.

Fossaltina -  F.V. -  Trigno -  F.V.  Verrino, con  allaccio alla  zona  di

insediamenti produttivi Fresilia;

VISTA la delibera di Giunta Municipale del 20.09.1995 n. 215;

VISTO che il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/4847 del  20/12/1995,

evidenzia che nei confronti della perizia: "non risultano esservi  ostacoli

tecnici   o   amministativi,   avendo   l'Ente   ottenuto   le   prescritte

autorizzazioni. I maggiori oneri rientrano nel finanziamento complessivo";

VISTO che il Nucleo di Valutazione, con rapporti n. 8/2703 del 27.12.1995 e

n. 8/857 dell'11.6.1996  afferma:"sulla base  degli elementi  descritti  si

ritiene che le variazioni  progettuali proposte, nei  limiti degli  importi

fissati in  convenzione,  aumentino  il grado  di  efficienza  delle  opere

previste dal progetto  originario,  in quanto  si verrebbero  ad  eliminare

potenziali situazioni di rischio";

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione

prot. 4235 del 14.10.95 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

|  |  |  | DA VARIANTE IN ESAME |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA CONVENZ | DA AGGIUD |  |
| LAVORI (compresi espr.) | 5.119 | 3.915 | 4.842 |
| IMPREVISTI E RIBASSO D'ASTA | 85 | 1.289 | 458 (*) |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 97 | 97 |  |
| SPESE GENERALI | 367 | 367 | 367 (*) |
| I.V.A. | 1.032 | 1.032 | 1.033 |
| TOTALE | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

(*) E'  stata  stornata  dalla  voce   "spese  generali"  la  somma  di

L. 200.000.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La somma

stornata viene imputata  alla voce  "imprevisti" che da  L.  258.000.000

aumenta a L. 458.000.000.

3) di non  approvare l'aumento  della  voce "spese generali" stante che

i lavori non sono aumentati, anzi risultano diminuiti rispetto al  relativo

importo di convenzione;

4) di approvare la proroga dei termini di convenzione di 50 mesi e cioè fino al 10.5.2001, per  lavori e  per completare le  procedure espropriative,

tenuto conto della precedente proroga, già concessa, all'11.3.1996.

Roma, 26 giugno 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_