CONVENZIONE N. 199\88 - Realizzazione dei lavori di raddoppio della galleria Pavoncelli - Perizia di variante e proroga della covenzione.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n.199\88 del 4.7.1989 stipulata tra l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e l’Agensud regolante il finanziamento di £. 144.598 milioni per la realizzazione dei lavori di raddoppio della galleria Pavoncelli facente parte del Canale Principale dell’Acquedotto del Sele, seriamente danneggiata in occasione del sisma del 1980;

VISTA la nota n. 3036\3 del 6 giugno 1995 con la quale l’E.A.A.P. ha chiesto l’approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta nel 1991, concernente maggiori oneri dipendenti da sorprese geologiche e lo stralcio dei lavori in località Cocumella, già finanziati dal Ministero per la Protezione Civile;

VISTA la delibera n. 8 del 14.6.91 del Consiglio di Amministrazione  dell’E.A.A.P. di approvazione della predetta perizia;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo ed il Nucleo di Valutazione con relazioni del 15 maggio e 31 agosto 1995 hanno espresso parere favorevole sulla perizia di variante subordinatamente all’esito della verifica della conformità urbanistica delle opere da parte del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTA la nota n. 1976 del 1 agosto 1997 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, a seguito della delibera n. 0712\AC del 2 giugno 1997 della Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso l’atto autorizzativo definitivo sulla conformità urbanistica afferente le opere da realizzare e la sanatoria di quelle già realizzate;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 199\88 ed il nuovo quadro economico della convenzione medesima di seguito indicato;

di prorogare il termine di scadenza della convenzione  fino al 4.11.1999.

QUADRO ECONOMICO

(VALORI IN MILIONI DI LIRE)

Descrizione

Convenzione

|  | Aggiudicazione | Variante |
| --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 94.576 | 87.116 | 96.549 |
| Imprevisti | 13.855 | 21.315 | 11.882 |
| Lievitazione prezzi | 7.723 | 7.723 | 7.723 |
| Spese generali | 7.579 | 7.579 | 7.579 |
| I.V.A. | 20.865 | 20.865 | 20.865 |
|  | TOTALE | 144.598 | 144.598 | 144.598 |

Roma, addì 16 ottobre 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi