CONVENZIONE N. 858\87 - Realizzazione  del Piano di Sviluppo socio-economico della Comunità Montana.

Revoca del finanziamento.

IL CIPE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche di integrazioni;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104 che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal Cipe;

VISTA la convenzione n.858 \87, stipulata in data 9 novembre 1989, fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e la Comunità Montana Alta Irpinia,  regolante il finanziamento di L. 200 milioni per assicurare  la realizzazione  del piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana;

VISTO  in particolare l’articolo 12 della predetta convenzione n.858\87 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il comportamento dell’Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione dell’intervento oggetto della convenzione stessa;

CONSIDERATO  che la Cassa Depositi e Prestiti, con nota n. 5237\bis del 28.2.97 ha evidenziato che l’Ente Attuatore, nonostante precedenti solleciti, non ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il completamento dell’intervento oggetto della convenzione entro i termini stabiliti;

CONSIDERATO  altresì che in data 21 aprile 1997 è stato comunicato all’Ente attuatore  ed alla Regione l’avvio della procedura di revoca del finanziamento secondo quanto previsto dall’art. 12 della convenzione in esame;

CONSIDERATO  che il Nucleo Ispettivo ha espresso parere negativo alla concessione di una proroga dei termini convenzionali richiesta dall’Ente attuatore in data 14 aprile 1997;

RITENUTO  pertanto che non sia stato completato  l’oggetto della convenzione;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

E’ revocato il finanziamento regolato con la convenzione n.858\87 concernente la realizzazione  del Piano di Sviluppo socio-economico della Comunità Montana Alta Irpinia.

Ai sensi dell’art. 12 della convenzione, il Ministero del Bilancio procederà in contraddittorio con l’Ente convenzionato, all’accertamento dell’utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, addì 3.12.1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi