Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 27/88 – completamento impianto di depurazione e rete collettori area salernitana - perizia di variante e proroga.

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 27/88 stipulata, in data 13 febbraio 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e la Regione Campania, regolante il finanziamento di L. 26.110 milioni per la realizzazione del completamento dell’impianto di depurazione e della rete di collettori dell’area salernitana;

VISTA la nota n. 8563 del 13 ottobre 1999, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione concernenti, essenzialmente, il completamento del processo di depurazione con la realizzazione di un impianto di essiccazione dei fanghi;

CONSIDERATO che per l’ultimazione delle opere in variante è previsto un tempo utile di 18 mesi;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 17 settembre 1999,  ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per assicurare una maggiore fruibilità e funzionalità delle opere in convenzione;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

# D E L I B E R A

- di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 27/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

- di prorogare i termini di convenzione di mesi 18 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U della presente delibera.

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Convenzione originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 20.500 | 15.369 | 20.907 |
| Imprevisti | 1.136 | 6.267 | 303 |
| Lievitazione prezzi | 1.000 | 1.000 | == |
| Spese generali | 2.580 | 2.580 | 1.695 |
| IVA | 894 | 894 | 2.289 |
| TOTALE | 26.110 | 26.110 | 25.194 |

# Roma, 21 dicembre 2000

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo Visco